## Instrucciones
INSTRUCCIONES
Bienvenida/o al Kit de Inicio Rápido – Menttor
Cómo usar este archivo:
1) Empieza por la hoja 'Charter 1-Pager' y completa los campos con tu proyecto.
2) Usa la 'Checklist Kickoff' para preparar y ejecutar tu reunión de inicio de proyecto.
3) Define roles en 'Matriz RACI'. Puedes guiarte por el ejemplo.
4) En cada reunión, registra en 'Minuta Ejecutiva' las decisiones y acciones.
5) Proyecta tus próximos 60 días en 'Roadmap 8 Semanas'.
6) Revisa algunos conceptos y definiciones
Tip: Duplica las hojas para distintos proyectos y usa filtros/colores para seguimiento.
Marca: Menttor
Clara Magin

## Charter 1-Pager
CAMPO | CONTENIDO (COMPLETAR
Proyecto (Nombre)
Propósito (¿por qué existe?)
Objetivos SMART (3 máx.)
Alcance (qué incluye)
No Alcance (qué NO incluye)
Entregables (outputs medibles)
Hitos principales (fechas tentativas)
Stakeholders clave
Roles (PM, Sponsor, Equipo)
Riesgos iniciales
Supuestos/Restricciones
Presupuesto (si aplica)
Fecha Kickoff
Próximos pasos (1–2 semanas)

## Checklist Kickoff
PASO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO (☐/✔) | COMENTARIOS
Definir objetivo claro de la reunión | En una frase: ¿qué se busca lograr hoy? |  | Ok
Compartir agenda y materiales previos | Enviar agenda + documento de contexto 24h antes |  | Pendiente
Presentación rápida del equipo | Nombre, rol y objetivo de cada participante
Alinear alcance y no-alcance | Qué sí haremos y qué no haremos en este proyecto
Revisar entregables clave | Listado de outputs esperados con criterios de éxito
Acordar roles y responsabilidades (RACI) | Quién es Responsable (R), Aprueba (A), Consulta (C), Informa (I)
Identificar riesgos iniciales y supuestos | Top 3 riesgos y supuestos que podrían afectar tiempos/costo
Establecer hitos y próximos pasos | Fechas y entregables de corto plazo (1–2 semanas)
Definir canales y reglas de comunicación | Herramientas, frecuencia, horarios, decisiones y escalamiento
Confirmar fecha de seguimiento | Bloquear en calendario la revisión del avance

## Lista (hidden)
Ok | Plan
Pendiente | En curso
Realizado

## RACI (Plantilla)
Actividad/Tarea | R (Responsable) | A (Aprueba) | C (Consulta) | I (Informa)
Definir alcance
Diseñar solución
Elaborar cronograma
Aprobar presupuesto
Ejecución sprint 1
Revisión de avance

## RACI (Ejemplo)
Actividad/Tarea | R (Responsable) | A (Aprueba) | C (Consulta) | I (Informa)
Definir alcance | PM | Sponsor | Usuarios Clave | Equipo
Diseñar solución | Líder Técnico | PM | Usuarios Clave | PMO
Elaborar cronograma | PM | Sponsor | Líder Técnico | PMO
Aprobar presupuesto | Sponsor | Directorio | Finanzas | PMO
Ejecución sprint 1 | Equipo Dev | PM | QA/Soporte | Stakeholders
Revisión de avance | PM | Sponsor | Equipo | Stakeholders

## Minuta Ejecutiva
Campo | Contenido
Reunión
Fecha
Hora
Participantes
Objetivo
Puntos tratados
Decisiones
Acciones
Responsable
Fecha Compromiso
Riesgos/Impedimentos
Notas

## Roadmap 8 Semanas
Semana | Hito | Entregables | Dependencias | Estado (Plan/En curso/Realizado)
SEMANA 1 |  |  |  | Plan
SEMANA 2 |  |  |  | En curso
SEMANA 3 |  |  |  | Realizado
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8

## Definiciones
PALABRA | DEFINICIÓN
Project Charter | Documento que autoriza formalmente un proyecto y define su alcance, objetivos y responsables.
Objetivo SMART | Meta específica, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido.
Entregable | Producto, servicio o resultado tangible que se debe entregar en el proyecto.
Stakeholder | Persona o grupo interesado o afectado por el proyecto.
PM (Project Manager) | Responsable de planificar, ejecutar y cerrar el proyecto.
Kickoff | Reunión inicial para presentar el proyecto y alinear expectativas.
Hito | Punto clave o logro importante dentro del cronograma del proyecto.
RACI | Matriz que define roles: Responsable, Aprobador, Consultado e Informado.
SPRINT | Periodo corto y definido para completar tareas en metodologías ágiles.
ROADMAP | Plan visual que muestra la estrategia y fases del proyecto a lo largo del tiempo.